## Project Management
2014-02-05 18:28
Project Management |  |  | Precedences; 3 time estimates
Data
Activity | Optimistic | Likely | Pessimistic |  | Mean | Std dev | Variance | Max Time Reduction | Crash Cost/Day
A | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 1.6667 | 2.7778 | 5 | 1000
B | 10 | 20 | 40 |  | 21.6667 | 5 | 25 | 11.6667 | 2500
C | 10 | 15 | 30 |  | 16.6667 | 3.3333 | 11.1111 | 6.6667 | 2000
D | 10 | 20 | 30 |  | 20 | 3.3333 | 11.1111 | 10 | 500
E | 15 | 20 | 40 |  | 22.5 | 4.1667 | 17.3611 | 7.5 | 4000
F | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
G | 15 | 20 | 35 |  | 21.6667 | 3.3333 | 11.1111 | 6.6667 | 1500
H | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 1.6667 | 2.7778 | 5 | 500
J | 3 | 5 | 10 |  | 5.5 | 1.1667 | 1.3611 | 2.5 | 1200
Precedences |  | Immediate Predecessors (1 per column)
Activity | Time | Pred 1 | Pred 2
A | 10
B | 21.6667 | A
C | 16.6667 | B
D | 20 | B
E | 22.5 | C
F | 0.1 | E
G | 21.6667 | D | F
H | 0.1 | G
I | 10 | H
J | 5.5 | I
Results
Activity | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | Slack | Max Time Reduction | Variance | Critical Variance
A | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2.7778 | 2.7778
B | 10 | 31.6667 | 10 | 31.6667 | 0 | 11.6667 | 25 | 25 |  | Due Date = Project Completion Time + Z * project std deviation
C | 31.6667 | 48.3333 | 31.6667 | 48.3333 | 0 | 6.6667 | 11.1111 | 11.1111 |  |  |  |  | 3 Rules to Crashing
D | 31.6667 | 51.6667 | 50.9333 | 70.9333 | 19.2667 | 10 | 11.1111 |  |  | Project Completion Time (Days): | 108.2 |  | 1- Critical Path Activity
E | 48.3333 | 70.8333 | 48.3333 | 70.8333 | 0 | 7.5 | 17.3611 | 17.3611 |  | Z-Value: | 1.6449 |  | 2. Least Costly Activity
F | 70.8333 | 70.9333 | 70.8333 | 70.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Project Standard Diviation: | 8.4558 |  | 3. Check Maximun Time Reduction
G | 70.9333 | 92.6 | 70.9333 | 92.6 | 0 | 6.6667 | 11.1111 | 11.1111
H | 92.6 | 92.7 | 92.6 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Due date: | 122.1085 | (Days) | Crash Time=optimistic time
I | 92.7 | 102.7 | 92.7 | 102.7 | 0 | 5 | 2.7778 | 2.7778 |  |  |  |  | Max time reduction = Normal time - crash time | Normal (Mean) Time: Triple-Time estimate
J | 102.7 | 108.2 | 102.7 | 108.2 | 0 | 2.5 | 1.3611 | 1.3611 |  |  |  |  | Max time reduction: | 5
| Project | 108.2 |  |  |  |  | Project | 71.5
[7 empty] | Std.dev | 8.4558
Early start computations
A |  | 0 | 0
B |  | 10 | 0
C |  | 31.6667 | 0
D |  | 31.6667 | 0
E |  | 48.3333 | 0
F |  | 70.8333 | 0
G |  | 51.6667 | 70.9333
H |  | 92.6 | 0
I |  | 92.7 | 0
J |  | 102.7 | 0
Late finish computations
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
A | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2
B | 10 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2
C | 108.2 | 31.6667 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2
D | 108.2 | 50.9333 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2
E | 108.2 | 108.2 | 48.3333 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2
F | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 70.8333 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2
G | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 70.9333 | 108.2 | 70.9333 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2
H | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 92.6 | 108.2 | 108.2 | 108.2
I | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 92.7 | 108.2 | 108.2
J | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 102.7 | 108.2
| 10 | 31.6667 | 48.3333 | 70.9333 | 70.8333 | 70.9333 | 92.6 | 92.7 | 102.7 | 108.2
Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack | 11 | Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack
A | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | J | 102.7 | 5.5 | 0 | 0
B | 10 | 21.6667 | 0 | 0 | 9 | I | 92.7 | 10 | 0 | 0
C | 31.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 8 | H | 92.6 | 0.1 | 0 | 0
D | 31.6667 | 0 | 20 | 19.2667 | 7 | G | 70.9333 | 21.6667 | 0 | 0
E | 48.3333 | 22.5 | 0 | 0 | 6 | F | 70.8333 | 0.1 | 0 | 0
F | 70.8333 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | E | 48.3333 | 22.5 | 0 | 0
G | 70.9333 | 21.6667 | 0 | 0 | 4 | D | 31.6667 | 0 | 20 | 19.2667
H | 92.6 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | C | 31.6667 | 16.6667 | 0 | 0
I | 92.7 | 10 | 0 | 0 | 2 | B | 10 | 21.6667 | 0 | 0
J | 102.7 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | A | 0 | 10 | 0 | 0
Enter the times in the appropriate column(s). Enter the precedences, one per column. (Do not try to use commas).
Note on A7: Project Management: Submodel = 2; Problem size @ 10 by 2
Note on A19: Project Management: Submodel = 2; Problem size @ 10 by 2

## NETWORK DRAWING
NETWORK DRAWLING